## Cronograma de ejecución
Programa para el desarrollo por la ciencia, la tecnología y la innovación del Estado
Convocatoria 2022 "Innovando Energía"
Cronograma de Trabajo
Clave del proyecto: |  | Título de la propuesta:
No. | Actividades | Producto entregable (coincidir con el extenso) | Persona Responsable de ejecución del grupo de trabajo | DESGLOSE PROGRAMÁTICO
mes:
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Diseño y fabricación de PCBs | Tarjetas PCBs | Daniel Perez Flores | bar: mes: 1
2 | Ensamble de dispositivos | Circuitos correctamente Montados | Erick Eduardo Jimenez Perez | bar: mes: 2
3 | Desarrollo firmware prototipos | Firmware para control de dispositivos | Felix Miguel Soberano Castro | bar: mes: 1
4 | Integración del sistema de servidores en laboratorio | Sistema Montado para prueba | Edgardo Arias Jimenez | bar: mes: 1 to mes: 3
5 | Prueba en laboratorio de sistema | Evidencia Prueba Satisfactoria controlada | Julian Maximiliano Smith Magaña | bar: mes: 3
6 | Prueba en campo del sistema | Evidencia Prueba Satisfactoria | Jose del Carmen Mendoza Cardenas | bar: mes: 4
7 | Instalación de los servidores | Evidencia Servidor Montado y funcionando | Zabdiel Abner Aguilar de la Cruz | bar: mes: 4
8 | Instalación de los dispositivos | Dispositivos correctamente Montados y funcionando | Fausto Calleth Pineda Gonzalez | bar: mes: 5
9 | Pruebas del sistema instalado en campo | Evidencia Pruebas Satisfactorias | Jose del Carmen Mendoza Cardenas | bar: mes: 5

## Grupo de trabajo
Programa para el desarrollo por la ciencia, la tecnología y la innovación del Estado
Convocatoria 2022 "Innovando Energía"
Grupo de Trabajo
Clave del proyecto:
No. | Nivel académico | Perfil profesional o carrera | Nombre completo | Institución de adscripción | Campo de conocimiento de expertise | SNI | SEI
1 | Estudiante | Ingenieria Informatica | Erick Eduardo Jimenez Perez | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Desarrollo de Software
2 | Estudiante | Ingenieria Informatica | Fausto Calleth Pineda Gonzalez | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Desarrollo de Software
3 | Estudiante | Ingenieria Informatica | Zabdiel Abner Aguilar de la Cruz | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Desarrollo de Software
4 | Estudiante | Ingenieria Informatica | Felix Miguel Soberano Castro | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Desarrollo de Software
5 | Estudiante | Ingenieria Informatica | Edgardo Arias Jimenez | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Desarrollo de Software
6 | Estudiante | Ingenieria Informatica | Julian Maximiliano Smith Magaña | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Desarrollo de Software
7 | Estudiante | Ingenieria Informatica | Jose del Carmen Mendoza Cardenas | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Desarrollo de Software
8 | Licenciatura | Ingeniero Electromecanico | Daniel Perez Flores | Instituto Tecnologico Superior de la Región Sierra | Sistemas Electronicos
9
10
11
12

## Estudiantes asociados
Programa para el desarrollo por la ciencia, la tecnología y la innovación del Estado
Convocatoria 2022 "Innovando Energía"
Grupo de Trabajo
Clave del proyecto:
No. | Nivel académico | Perfil o carrera | Cantidad requerida | Actividades por desarrollar | Producto esperado
1 | Licenciatura | Ing. Informática | 1 | Ensamble de dispositivos | Circuitos correctamente Montados
2 | Licenciatura | Ing. Informática | 1 | Instalación de los servidores | Evidencia Servidor Montado y funcionando
3 | Licenciatura | Ing. Informática | 1 | Instalación de los servidores | Dispositivos correctamente Montados y funcionando
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Listas (hidden)
Estudiante | Licenciatura
Licenciatura | Maestría
Maestría | Doctorado
Doctorado | Especialidad
Especialidad | Otro
Otro